## Catálogo RFs
Caja Arequipa
Cronograma de actividades
# | MÓDULO | DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTO | Avance | FECHA | USUARIO
RF-01 | Implementación de interfaces de Rating | Interfaz de usuario(Login, Listas de sus rating, etc.), implementación de formulario de Rating | 80% | 2023-11-28 | Roderick, Maria Fernanda, Maria Eugenia
RF-02 | Implementación de interfaces de administrador | Interfaz de administrador(mantenimiento de usuarios, lista de rating), implementación de formulario de Rating | 80% | 2023-12-07 | Roderick, Maria Fernanda, Maria Eugenia
RF-03 | Implementación de informes | Implementación de informes | 80% | 2023-12-15 | Roderick, Maria Fernanda, Maria Eugenia
RF-04 | Presentación de prototipo 1 | Validación del prototipo de las 3 interfaces, implementación en el servidor de desarrollo | 30% | 2023-12-18 | Roderick, Maria Fernanda, Maria Eugenia
RF-05 | Presentación de prototipo 2 | Validación del prototipo, implementación de Rating | 30% | 2023-12-22 | Roderick, Maria Fernanda, Maria Eugenia
RF-06 | Entrega de proyecto | Implementación de mejoras, manuales. | 30% | 2023-12-28 | Roderick, Maria Fernanda, Maria Eugenia
55%